## PT
Plano de Trabalho Resolução CNJ nº 370 de 01 de janeiro de 2021 Estratégia Nacional de Tecnologia da Informação e Comunicação do Poder Judiciário (ENTIC-JUD) TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS - Data da atualização: 16/03/2021
Identificador da Ação | Identificação do dispositivo da Resolução | Tema/Grupo | Descrição das Ações | Procedimento (Como será realizado?) | Status atualizado | Cronograma |  | Status | Área Responsável no Órgão | Responsável pela Execução | E-mail | Telefone
[6 empty] | Início | Término
1 | Art. 9, §§ 1º e 2º Art 10, IV Art. 33, VII | Tema: Políticas e Planejamento Grupo 1: da colaboração e inovação | Fomentar o compartilhamento de iniciativas de TIC no Repositório Nacional | Incentivar e acompanhar a publicação e a consulta de novas iniciativas, de editais e contratos no Repositório Nacional | As ações definidas no plano, visando fomentar o compartilhamento no repositório nacional foram realizadas durante o ano de 2022. Foram definidos processos para a contínua publicaçao de iniciativas e artefatos de contratação no Connect Jus. De janeiro de 2022 até a data atual o TJMG publicou mais de 100 arquivos (planos diversos e artefatos de contratações) e mais de 50 iniciativas. Atualmente a publicação no Connect Jus já faz parte da rotina das áreas responsáveis. | 2022-01-01 | 2022-12-01 | Concluído | Assessoria Técnica da DIRFOR | Ana Maria Dias Ignácio Freitas | anamaria@tjmg.jus.br | (31)98399-8347
2 | Art. 28º, parágrafo único | Tema: Dos Sistemas de Informação Grupo 1: da colaboração e inovação | Desenvolver o Sistema de Depósito Judicial Nacional (SIDEJUD) | Conduzir e executar projeto para desenvolver o Sistema de Depósito Judicial Nacional (SIDEJUD) em colaboração com outros tribunais estaduais e com o CNJ | O TJMG está conduzindo o projeto para desenvolver o Sistema de Depósito Judicial Nacional (SIDEJUD) na PDPJ-Br. Inclusive, o projeto é acompanhado pelo CNJ e integra o Portfólio Nacional de Programas e Projetos de TIC do Poder Judiciário. Pensando em maior organização e celeridade no desenvolvimento do Projeto, no segundo semestre de 2024 decidiu-se por um processo de revisão do Escopo e de replanejamento do cronograma, passando pela Entrada, Processamento e Saída dos Depósitos Judiciais. Com base nisso, definiu-se a seguinte estrutura de desenvolvimento: Depósitos Judiciais, Precatórios e Lei 151/2015, Transação Bancária, Relatórios, Migração do Legado, Homologação Integrada, Projeto Piloto e Capacitação. Com isso a data de entrega do projeto sofreu alteração. | 2020-08-20 | 2027-07-01 | Em execução | Assessoria Técnica da DIRFOR | Ana Maria Dias Ignácio Freitas | anamaria@tjmg.jus.br | (31)98399-8348
3 | Art. 6º e Art. 42 | Tema: Políticas e Planejamento. Grupo 2: da governança e gestão | Elaborar e manter o Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação (PDTIC) | Atualizar o PDTIC e acompanhar a execução das ações previstas. | As ações previstas no plano de trabalho referiam-se ao PDTIC para o biênio 2021-2022, o primeiro a ser elaborado após a publicação da nova ENTIC-JUD. Foi registrado um projeto ( TraceGP id:4787 - Plano de Trabalho da Resolução 370/21 do CNJ e Atualização do PDTIC) que foi vinculado à iniciativa estratégica nº 24 do Planejamento Estratégico Insitucional. O projeto foi concluído em 26/07/2021. Em março de 2023 o PDTIC foi revisado para refletir o biênio 2023-2024. | 2021-03-01 | 2021-07-01 | Concluído | Assessoria Técnica da DIRFOR | Ana Maria Dias Ignácio Freitas | anamaria@tjmg.jus.br | (31)98399-8349
4 | Art. 7º | Tema: Políticas e Planejamento. Grupo 2: da governança e gestão | Reavaliar o Comitê de Governança de Tecnologia da Informação e Comunicação | Revisar a estrutura e atribuições do CTIC | Foi elaborado um SEI 0688485-84.2023.8.13.0000 propondo a revisão da estrutura e atribuições do Comitê visando adequá-lo à ENTIC-JUD. A revisão da estrutura e atribuições do Comitê foi publicada no Diário do Judiciário Eletrônico - Dje de 24 de março de 2025 | 2021-07-01 | 2025-03-24 | Concluído | Diretoria Executiva de Informática - DIRFOR | Alessandra da Silva Campos | alessandra.campos@tjmg.jus.br | (31) 99674-0564
5 | Art. 8º | Tema: Políticas e Planejamento. Grupo 2: da governança e gestão | Manter o Comitê de Gestão de Tecnologia da Informação e Comunicação | Atendido conforme Portaria da Presidência do TJMG nº 3511/2016 | Quando o plano foi elaborado esta ação já estava atendida, conforme Portaria da Presidência do TJMG nº 3511/2016. | - | - | Concluído | - | - | - | -
6 | Art. 21 | Tema: Estruturas Organizacionais e Macroprocessos. Grupo 2: da governança e gestão | Revisar a estrutura organizacional da Diretoria Executiva de Informática do TJMG | Executar um projeto para revisar a estrutura organizacional da Diretoria Executiva de Informática . | A proposta de Reestruturação foi conduzida através do processo SEI 0143696-23.2024.8.13.0000 e foi finalizada fevereiro/2025. | 2021-06-01 | 2025-02-01 | Concluído | Diretoria Executiva de Informática - DIRFOR | Alessandra da Silva Campos | alessandra.campos@tjmg.jus.br | (31) 99674-0564
7 | Art. 36 | Tema: Riscos, Segurança da Informação e Proteção de Dados. Grupo 3: da segurança da informação e proteção de dados | Elaborar Plano de Gestão de Continuidade de Negócios ou de Serviços | Revisar e atualizar o material proposto pelo serviço GCN - Gestão de Continuidade de Negócios, como parte da consultoria de Segurança da Informação realizada no TJMG pela empresa Modulo Security. Submeter o Plano de GCN resultante à aprovação da alta gestão do TJMG. | O plano foi concluído em julho de 2023 e publicado no Connect Jus em 01/08/2023, | 2021-08-02 | 2023-08-01 | Concluído | Coordenação de Segurança | Márcio Henrique Camargos d'Ávila | mhavila@tjmg.jus.br
8 | Art. 37 | Tema: Riscos, Segurança da Informação e Proteção de Dados. Grupo 3: da segurança da informação e proteção de dados | Elaborar Plano de Gestão de Riscos de TIC alinhado ao plano institucional de gestão de riscos | Estruturar uma proposta de plano de gestão de riscos de TIC alinhada à Política e ao Manual de Gestão de Riscos do TJMG (Portarias nºs 4777/2020 e 4714/2020) e à luz das melhores práticas e normas internacionais (ABNT NBR ISO 27005 e série 31000); e submeter à aprovação dos órgãos de governança, risco e transparência da alta gestão. | O plano foi concluído em dezembro de 2023 e a minuta do ato para institiuir o plano elaborada. Em fevereiro, foi sugerida uma revisão no plano inicialmente proposto. Esta versão atualizadas foi publicada no Connect Jus em 18/04/2023. | 2021-08-02 | 2021-12-01 | Concluído | Coordenação de Segurança | Márcio Henrique Camargos d'Ávila | mhavila@tjmg.jus.br
9 | Art. 38 | Tema: Riscos, Segurança da Informação e Proteção de Dados. Grupo 3: da segurança da informação e proteção de dados | Elaborar e aplicar práticas e processos de segurança da informação e proteção de dados conforme disposto na Lei no 13.709/2018 - LGPD | Implementar as medidas de segurança estabelecidas na Resolução CNJ 363. art. 1º, especialmente o inciso XI. | A maioria das medidas estabelecidas no art. 1º já foram implementadas. Em especial, as apontadas o inciso XI ainda não foram realizadas. Está em andamento um pedido de contratação de ferramenta de adequação de conformida e gestão de aspectos a LGPD (SEI 0080914-48.2022.8.13.0000). O processo está na fase de elaboração do TR. A contratação está sendo conduzida pelo CEGINP. | 2021-06-01 | 2025-12-01 | Em execução | Coordenação de Segurança CEGINP - Centro de Governança de Dados e Segurança da Informação Pessoal | Márcio Henrique Camargos d'Ávila Giovanni Galvão Vilaça Gregório | mhavila@tjmg.jus.br giovannigregorio@tjmg.jus.br;
10 | Art. 39 e Art. 40, § 1º | Tema: Riscos, Segurança da Informação e Proteção de Dados. Grupo 3: da segurança da informação e proteção de dados | Definir e manter Política de Segurança da Informação (PSI) | Já atendido. A Portaria da Presidência nº 4718/PR/2020 institui a Política de Segurança da Informação no âmbito da TIC. | Quando o plano foi elaborado esta ação já estava atendida. A Portaria da Presidência nº 4718/PR/2020 institui a Política de Segurança da Informação no âmbito da TIC. | - | - | Concluído | - | - | - | -
11 | Art. 40 | Tema: Riscos, Segurança da Informação e Proteção de Dados. Grupo 3: da segurança da informação e proteção de dados | Constituir e manter um Comitê Gestor de Segurança da Informação multidisciplinar | Já atendido. Portaria Conjunta nº 658/PR/2017 (e alterações). | Quando o plano foi elaborado esta ação já estava atendida. Portaria Conjunta nº 658/PR/2017 (e alterações). | - | - | Concluído | - | - | - | -
12 | Art. 41 | Tema: Riscos, Segurança da Informação e Proteção de Dados. Grupo 3: da segurança da informação e proteção de dados | Constituir e manter um Comitê gestor institucional para tratar da Lei Geral de Proteção de dados (LGPD) | Já atendido. Portaria da Presidência nº 4962/PR/2020 (e alterações). | Quando o plano foi elaborado esta ação já estava atendida. Portaria da Presidência nº 4962/PR/2020 (e alterações). | - | - | Concluído | - | - | - | -
13 | Art. 9º | Tema: Políticas e Planejamento. Grupo 4: das aquisições e contratações | Garantir que as aquisições de bens e contratação de serviços atendam à Resolução de contratações de TIC do CNJ | Já atendido. | Quando o plano foi elaborado esta ação já estava atendida. Existe Plano de Contratações anual. Para cada projeto de contratação ou prorrogação, há Documento de Oficialização da Demanda (DOD), indicação dos Integrantes, artefatos de Estudos Preliminares obrigatórios e Termo de Referência, devidamente anexados no respectivo processo de compra (no Sistema Eletrônico de Informações - SEI). | - | - | Concluído | - | - | - | -
14 | Art. 6º, §1º | Tema: Políticas e Planejamento. Grupo 4: das aquisições e contratações | Garantir que as propostas orçamentárias de TIC sejam elaboradas em integral harmonia e alinhamento com o PDTIC | Já atendido. | Quando o plano foi elaborado esta ação já estava atendida. | - | - | Concluído | - | - | - | -
15 | Art. 28 a 31 | Tema: Sistemas de Informação. Grupo 5: dos serviços de infraestrutura e soluções corporativas | Adequar a execução ou contratação de serviços de desenvolvimento e de sustentação de novos sistemas de informação aos requisitos da ENTIC-JUD | Adotar, onde couber, do padrão nacional definido pelo CNJ para a utilização das credenciais de login único e interface de interação dos novos sistemas. (Art. 29) Seguir, onde couber, as diretrizes propostas pelo CNJ, no que se refere aos novos sistemas de informação e, em especial, as estabelecidas na Resolução nº 335/2020 que estabeleceu a Plataforma Digital do Poder Judiciário Brasileiro. (Art. 30) Seguir, onde couber, as diretrizes propostas pelo CNJ na adoção de arquitetura e plataforma de novos serviços em nuvem, atendendo aos requisitos de segurança da informação e proteção de dados. (Art 31) Seguir as diretrizes propostas pelo CNJ para a contratação de desenvolvimento de sistemas de informação considerados estratégicos, em que a propriedade intelectual não é da pessoa de direito público contratante. (Art. 32) | Art. 29 Algumas novas soluções desenvolvidas internamente já utilizam o UIkit. O SIDEJUD - Sistema de Depósito Judicial Nacional está sendo desenvolvido na PDPJ e segue os padrões estabelecidos. Os sistemas judicias foram integrados ao SSO da PDPJ. Art. 30 A solução SIDEJUD - Sistema de Depósito Judicial Nacional está sendo desenvolvida na PDPJ e segue as diretrizes estabelecidas. Art. 31 Quando aplicável, é avaliada a possibilidade de adoção de serviços/ambientes em nuvem. Apresentamos algumas contratações de Sistemas de Informação que tiveram como premissa a adoção de solução em nuvem: Subscrição de Sistema de Gestão em Segurança e Medicina do Trabalho - SGG, Solução para Gestão Financeira e Orçamentária e Solução para Gestão de Votações, ambas em processo de aquisição finalizado. Fizemos também a migração do Portal TJMG e da ferramenta ITSM para o ambiente de nuvem pública. Art. 32 Não tivemos nenhuma contratação de desenvolvimento de sistemas considerado estratégico que se enquadrasse no art. 32. | 2022-01-01 | 2025-12-01 | Em execução | Gerências de Sistemas Administrativos Informatizados - GESAD e Gerência de Sistemas Judiciais Informatizados, GEJUD | Rogério Luis Massensini e Dalton Luiz Fernandes Severino | rogerio.massensini@tjmg.jus.br dalton@tjmg.jus.br
16 | Art. 28 a 31 | Tema: Sistemas de Informação. Grupo 5: dos serviços de infraestrutura e soluções corporativas | Adotar o MNI no processo eletrônico da 2ª Instância | Executar projeto para permitir peticionamento no JPe-Themis por MNI | O projeto Envio de peças processuais para o STF via MNI foi realizado e concluído em 23/05/2023. Plano de projeto registrado em https://tjmg.atlassian.net/browse/GSCOJUD2-10. | 2021-07-07 | 2023-05-01 | Concluído | Gerências de Sistemas Administrativos Informatizados - GESAD e Gerência de Sistemas Judiciais Informatizados, GEJUD | Rogério Luis Massensini e Dalton Luiz Fernandes Severino | rogerio.massensini@tjmg.jus.br dalton@tjmg.jus.br
17 | Art. 32, Parágrafo único | Tema: Sistemas de Informação. Grupo 5: dos serviços de infraestrutura e soluções corporativas | Classificar sistemas de informação identificando os que são estratégicos | Já atendido. | Quando o plano foi elaborado esta ação já estava atendida. Ouvidas todas as áreas da Alta Gestão conforme processo SEI nº 0010982-46.2017.8.13.0000, foi aprovada a classificação 1.0 na Ata da Reunião do Comitê de Tecnologia da Informação e Comunicação - CTIC em 14/03/2019 no processo SEI nº 0026291-39.2019.8.13.0000. | - | - | Concluído | - | - | - | -
18 | Art. 34, §2º | Tema: Infraestrutura Tecnológica e Serviços em Nuvem. Grupo 5: dos serviços de infraestrutura e soluções corporativas | Reestruturar gestão dos ativos de infraestrutura tecnológica | Conduzir ações para rever a forma atual de gestão de ativos, alinhada às necessidades a novas atribuições definidas para o setor de Gestão de Ativos, como resultado do projeto de Reestruturação da Diretoria Executiva de Informática. | A proposta de Reestruturação foi conduzida atraves do processo SEI 0143696-23.2024.8.13.0000. O setor está sendo estruturado para atuar conforme as atribuições definidas na proposta de reestruturação. | 2022-05-01 | 2025-02-01 | Concluído | Coordenação de Gestão de Ativos de TIC | Sandra Lopes | sandra.lopes@tjmg.jus.br | (31) 98758-0109
19 | Art. 17, § 2º e Art.18 | Tema: Atendimento e Suporte ao Usuário. Grupo 6: do atendimento e satisfação do usuário | Avaliar a satisfação e a experiência do usuários internos de TI e implementar melhorias nos serviços prestados | Propor ações de melhoria dos serviços prestados, a cada pesquisa de satisfação dos usuários realizada pela Diretoria Executiva de Informática. | Em reunião realizada com Rodrigo Abras em 15/05/2025 ele confirmou que fez um trabalho sobre a pesquisa de satisfação e que foi finalizada em 2024. Os indices da pesquisa melhoraram muito após essa iniciativa | 2023-06-01 | 2024-07-01 | Concluído | Coordenação de Suporte à Operação | Rodrigo Abras | coope@tjmg.jus.br | (31) 98345-8989
20 | Art. 27 | Tema: Pessoas. Grupo 7: do desenvolvimento das competências dos colaboradores | Elaborar e executar do Plano Anual de Capacitação de TIC - PCTIC | Já atendido. | Quando o plano foi elaborado esta ação já estava atendida. | - | - | Concluído | - | - | - | -
21 | Art. 35 | Tema: Infraestrutura Tecnológica e Serviços em Nuvem. Grupo 8: das iniciativas de transformação digital | Ampliar a disponibilização de serviços em Nuvem | Avaliar a viabilidade de adoção de serviços em nuvem para as novas contratações | Em todos os estudos técnicos preliminares realizados , quando aplicável , é avaliada a possibilidade de adoção de serviços/ambientes em nuvem. Listamos abaixo algumas contratações realizadas com a premissa de ser adotada solução em nuvem, seja no modelo SaaS, IaaS, PaaS: Infraestrutura de Datacenter em Nuvem da Oracle, Nuvem da SERPRO, Subscrição do Jira Cloud, Subscrição do Elastic Cloud; Subscrição de Sistema de Gestão em Segurança e Medicina do Trabalho - SGG, Solução para Gestão Financeira e Orçamentária e Solução para Gestão de Votações, ambas em processo de aquisição. Fizemos também a migração do Portal TJMG e da ferramenta ITSM para nubem pública. Todos concluídos. | 2021-07-01 | 2024-10-06 | Concluído | Comitê de Gestão de Tecnologia da Informação e Comunicação - GESTIC | Comitê de Gestão de Tecnologia da Informação e Comunicação - GESTIC
22 | Art. 15, § 1º | Tema: Transformação Digital. Grupo 8: das iniciativas de transformação digital | Elaborar o Plano de Transformação Digital | Elaborar e manter o Plano de Transformação Digital do TJMG | A primeira versão do Plano de Transformação Digital do TJMG foi apresentado ao Comitê de Governança de TIC (CTIC) na reunião do dia 06/10/2022. O Plano de Transformação Digital está passando pela primeira revisão. | 2022-07-01 | 2022-10-01 | Concluído | Diretoria Executiva de Informática - DIRFOR | Alessandra da Silva Campos | alessandra.campos@tjmg.jus.br | (31) 99674-0564
23 | Art. 15, § 1º | Tema: Transformação Digital. Grupo 8: das iniciativas de transformação digital | Executar ações do Projef (Programa Justiça Eficiente) de transformação digital | Implantar o PJe Eletrônico Criminal em todas as comarcas | A implantação do PJe Eletrônico Criminal em todas as comarcas são ações que integram o Programa Justiça Eficiente (Projef), instituído pelo TJMG. Informações sobre o Projef podem ser consultadas em: https://www.tjmg.jus.br/portal-tjmg/informes/programa-justica-eficiente-projefe.htm Status do Pje Criminal: A implantação do PJe Criminal finalizou em todas as comarcas de Minas Gerais em abril de 2025 (publicado no Diário do Judiciário Eletrônico - DJe de 11 de abril de 2025). | 2020-09-01 | 2025-04-01 | Concluído | Gerência de Sistemas Judiciais Informatizados, GEJUD | Dalton Luiz Fernandes Severino | dalton@tjmg.jus.br | (31) 99649-2556
|  |  |  | Virtualizar todo o acervo de processos físicos cíveis e criminais | A virtualização do acervo de processos físicos é um dos pilares do Programa Justiça Eficiente (Projef 5.0), instituído pelo TJMG (https://www.tjmg.jus.br/portal-tjmg/informes/programa-justica-eficiente-projefe.htm). O Projeto Virtualizar 5.0 foi instituído pela PORTARIA CONJUNTA Nº 1385/PR/2022 (https://www8.tjmg.jus.br/institucional/at/pdf/pc13852022.pdf) Status Atual da Virtualização: Processos previstos foram virtualizados conforme cronograma. A corregedoria entende que o projeto está concluído. | 2020-09-01 | 2023-11-13 | Concluído | 1ª Instância : Diretora Executiva de Logística e Sustentabilidade 2ªInstância: Diretora Executiva de Suporte à Prestação Jurisdicional | Selmara Alves Fernandes Marina Nazareth de Lima | selmara.fernandes@tjmg.jus.br dirsup@tjmg.jus.br | (31) 98748-4882 (31) 99967-8221